Białystok, 01.08.2013 r.

BO-II.272.31.2013

Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 1.8 do SIWZ, załącznik Nr 2 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń:

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia na 10 miesięcy od podpisania Umowy. W związku z powyższym zdanie pierwsze w rozdziale 4 Ramowy harmonogram realizacji załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 10 miesięcy od daty podpisania Umowy”. Ust. 1 w §2 załącznika nr 2 do SIWZ  otrzymuje następujące brzmienie: „Termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi 10 miesięcy od daty podpisania Umowy”.  Pkt 2. Termin realizacji zamówienia w SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: „Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.”

W rozdziale 4 Ramowy harmonogram realizacji załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający zmienia zakres i terminy zakończenia etapów na następujące:

| Etapy | Zakres prac | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- |
|  | Opracowanie projektu organizacyjno-technicznego | do 3 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Dostarczenie, instalacja i konfiguracja urządzeń | do 5 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Przekazanie wersji testowej Systemu, Wydanie danych i aktualizacja danych graficznych Powiatu Siemiatyckiego | do 6 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Testowanie Systemu, wprowadzanie poprawek, Wydanie danych i integracja danych opisowych i graficznych Powiatu Siemiatyckiego | do 7 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Wdrożenie Systemu u Lidera i Partnerów Projektu, integracja z systemami opisanymi w rozdziale 19 | do 8 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Zasilenie Systemu danymi (zasilenie, migracja), Uruchomienie zintegrowanej bazy danych Powiatu Siemiatyckiego w oparciu o uzyskane dane | do 9 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Opracowanie i dostarczenie dokumentacji użytkowej (instrukcje użytkownika) oraz powykonawczej | do 9 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Szkolenia | do 10 miesięcy od podpisania umowy |
|  | Całościowy odbiór Systemu. Podpisanie protokołu końcowego | do 10 miesięcy od podpisania umowy |

W załączniku nr 1.8 do SIWZ Zamawiający usuwa arkusz „Harmonogram” zawierający ramowy harmonogram realizacji prac nad poprawieniem jakości danych.

W rozdziale 5	 Projekt organizacyjno-techniczny załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający dodaje pkt. 19 o następującej treści: „Opis sposobu realizacji procesu poprawy jakości danych przestrzennych zawartych w bazach ewidencji gruntów, budynków i lokali Powiatu Siemiatyckiego.”

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 26.08.2013 r. godz. 10.00, zaś termin otwarcia ofert to 26.08.2013 r. godz. 11.00.

Jeśli zgłoszone zostaną uwagi.